## Planilha1
BackLog AstronoMy
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE | PESO (SIGLA) | PESO (NUMERO) TOTAL-111 | PRAZO
Documentação | Documento do projeto | Não Funcional | Essencial | P | 5 | 2024-03-06
Ferramenta de gestão | Criação de um Trello para melhor gestão de atividades | Não Funcional | Importante | PP | 3 | 2024-03-06
GitHub criado | Criação de um GitHub para versionamento do código | Não Funcional | Importante | PP | 3 | 2024-03-06
Modelagem Lógica | Desenvolvimento da modelagem lógica do Banco de Dados | Não Funcional | Importante | P | 5 | 2024-03-06
Scripts do banco de dados | Criação de tables, inserção de valores e etc. | Funcional | Essencial | M | 8 | 2024-03-06
Relacionamentos entre tabelas | Implementar os relacionamento entre tabelas, de acordo com a modelagem | Não Funcional | Essencial | P | 5 | 2024-03-06
Home Page | desenvolvimento de uma HomePage para o site | Funcional | Essencial | M | 8 | 2024-03-06
Login | desenvolvimento de uma tela de Login para o site | Funcional | Essencial | M | 8 | 2024-03-06
Cadastro | Desenvolvimento de uma tela de cadastro para o site | Funcional | Essencial | M | 8 | 2024-03-06
Foruns | Criação dos Foruns para compartilhar conhecimento | Funcional | Essencial | M | 8 | 2024-03-06
Pagínas de Interação | Criação das demais páginas relacionadas a Astronomia | Funcional | Essencial | M | 8 | 2024-03-06
Dashboards | Implementação de dashboards no site | Funcional | Essencial | P | 5 | 2024-03-06
Aplicação de calculos | Utilização de calculos no JavaScript | Não Funcional | Essencial | PP | 3 | 2024-03-06
Banco de dados instalado na VM | Instalação do servidor na VM | Não Funcional | Essencial | G | 13 | 2024-03-06
API funcional | Modificar a API conforme necessário para o funcionamento do projeto | Não Funcional | Essencial | GG | 21 | 2024-03-06